Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest usługa przeprowadzenia do 50 kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  (dalej: „SPPW”) oraz przygotowanie raportów pokontrolnych w polskiej wersji językowej i angielskiej wersji językowej wraz z załącznikami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby zleconych do wykonania kontroli a rozliczenie będzie dokonywane na podstawie liczby rzeczywiście przeprowadzonych kontroli. Przyczyną zmniejszenia liczby kontroli mogą być w szczególności względy organizacyjne związane z możliwością przeprowadzenia kontroli w zaplanowanym terminie.

- Zakres usługi:

Wykonanie zlecenia obejmuje realizację następujących zadań:

- zapoznanie się z dokumentacją programową i pełną dokumentacją projektu, w tym w szczególności: Kompletną Propozycją Projektu, Umową ws. Projektu i Umową ws. Realizacji Projektu oraz aneksami do przedmiotowych Umów, Raportami okresowymi i Wnioskami o płatność, zmianami zatwierdzonymi w projekcie w trakcie jego realizacji, aktualnym budżetem projektu, dokumentacją dotyczącą dokonywania zamówień w ramach projektu znajdującą się w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Instytucji Realizującej;

- weryfikacja stanu zaawansowania zakresu rzeczowo-finansowego robót, dostaw, usług na dzień przeprowadzenia kontroli pod kątem zgodności z obowiązującym szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznikiem do Kompletnej Propozycji Projektu) po uwzględnieniu zmian zatwierdzonych w projekcie w trakcie jego realizacji oraz wskazanie ewentualnych zagrożeń w realizacji, a także zaproponowanie działań naprawczych;

- weryfikacja dokumentów dotyczących wskazanych przez Zamawiającego zamówień udzielonych w ramach projektu w oparciu o przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych pod kątem zgodności z tą ustawą oraz z Ustawą o finansach publicznych. W odniesieniu do zamówień/Instytucji Realizujących, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zweryfikuje poprawność udzielonych zamówień pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości Wykonawca wskaże proponowany wymiar korekty finansowej zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF  07/0037/03-PL);

- weryfikacja zgodności wykonanych robót, usług, dostaw z warunkami opisanymi przy udzielaniu zamówienia oraz zgodności z katalogiem wydatków kwalifikowalnych zawartym w Wytycznych dla Beneficjentów  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ;

- weryfikacja uzyskania przez Instytucję Realizującą wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych podczas realizacji robót budowlanych w tym w szczególności pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy);

- weryfikacja spełnienia przez Instytucję Realizującą wymagań dotyczących kwestii środowiskowych, (jeśli dotyczy);

- weryfikacja wypełniania przez Instytucję Realizującą warunków umowy z Wykonawcą/ami;

- weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego załączonego do umowy z Wykonawcą i w razie konieczności opinia nt. dostosowania go do rzeczywistego i przewidywanego postępu robót/usług z uwzględnieniem terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu oraz terminu zakończenia realizacji projektu (dotyczy usług związanych z raportowaniem, audytem i ewaluacją projektu świadczonych po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu);

- wskazanie zagrożeń w utrzymaniu terminu zakończenia i zakresu realizacji inwestycji;

- weryfikacja prowadzonych działań promocyjnych w ramach projektu oraz zgodności działań promocyjno-informacyjnych z wytycznymi Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja. Wytyczne dla beneficjentów;

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej z kontroli – zdjęcia wybudowanej infrastruktury, zakupionego sprzętu, oznaczeń sprzętu itp.;

- weryfikacja kompletności i poprawności ujęcia kosztów i wydatków zaraportowanych w ramach projektu w księgach rachunkowych Instytucji Realizującej, a w przypadku projektów zaliczkowych – kompletność i poprawność ujęcia w księgach rachunkowych zaliczek otrzymywanych przez Instytucję Realizującą od Zamawiającego na poczet realizacji projektu;

- weryfikacja postępu w osiąganiu wskaźników wskazanych w matrycy logicznej (załączniku do Umowy ws. Realizacji Projektu);

- opiniowanie planowanych modyfikacji i zmian w projekcie.

Zamawiający zastrzega możliwość uzupełniania ww. katalogu o dodatkowe elementy podlegające kontroli w przypadkach tego wymagających. Dodatkowy zakres kontroli zostanie każdorazowo opisany w zleceniu kontroli.

- Miejsce i czas wykonywania usługi:

  - W ramach jednego projektu przewiduje się przeprowadzenie jednej lub więcej kontroli. Wykonanie zlecenia wymaga wizyty w siedzibie Instytucji Realizującej projekt i we wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu kontroli  miejscach realizacji projektu, w szczególności w siedzibie partnera/partnerów projektu.

  - Kontrola projektu będzie trwała minimum 2 dni. Czas kontroli zostanie każdorazowo określony w zleceniu kontroli i będzie zależny od zakresu planowanej kontroli.

  - Harmonogram przeprowadzanych kontroli będzie sporządzany kwartalnie przez Zamawiającego i przedstawiany Wykonawcy nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kwartału. Dla pierwszego kwartału obowiązywania umowy harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy. Na wniosek każdej ze stron Umowy harmonogram może ulec zmianie. Zmiana wymaga potwierdzenia drugiej strony, przekazanego co najmniej w formie elektronicznej.

  - W jednym miesiącu zamawiający zleci nie więcej niż 10 kontroli. Kontrole mogą odbywać się w dowolnym miejscu na terytorium Polski, w zależności od siedziby Instytucji Realizującej oraz siedziby partnera/parterów projektu lub miejsca realizacji kontrolowanego projektu.

  - Wszelkie koszty związane z wyjazdem i pobytem na miejscu kontroli Wykonawca uwzględnia w cenie Oferty, z wyłączeniem ewentualnych kosztów uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego.

- Procedura przeprowadzenia kontroli:

  - Zespół kontrolujący musi składać się z co najmniej z dwóch osób ze strony Wykonawcy pełniących odpowiednio funkcję kierownika oraz członka zespołu kontrolującego, celem należytego wykonania zlecenia. W skład zespołu kontrolującego wejdą kontrolerzy wskazani w Ofercie.

  - Na minimum 10 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie kontroli.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu imiona i nazwiska członków zespołu kontrolującego na minimum 7 dni kalendarzowych przez planowanym terminem kontroli. Każdy z kontrolerów przed planowaną kontrolą jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji bezstronności i poufności. W wykonywanej kontroli może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Zamawiającego.

  - Podczas Kontroli powinna zostać zweryfikowana próba wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, pozwalająca wydać kontrolującym wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Wybór wydatków podlegających weryfikacji w ramach Kontroli będzie dokonywany w sposób losowy w zależności liczby złożonych przez Instytucję Realizującą raportów okresowych i liczby wydatków ujętych w zestawieniach wydatków. Szczegółowy zakres będzie każdorazowo wskazywany w zleceniu kontroli.

  - Wykonawca przekaże 1 egzemplarz raportu z przeprowadzonej kontroli w formie elektronicznej w polskiej wersji językowej wraz z załącznikami w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli.

  - Zamawiający zatwierdzi raport z kontroli, bądź zgłosi do niego uwagi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Przekazanie uwag lub zatwierdzenie raportu może nastąpić w formie elektronicznej. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych i prześle drogą elektroniczną poprawioną wersję raportu.

  - W przypadku gdy Instytucja Realizująca zgłosi zastrzeżenia do treści raportu pokontrolnego, Wykonawca przekaże ostateczną wersję raportu, uwzględniającą odniesienie do zastrzeżeń zgłoszonych przez Instytucję Realizującą, w formie papierowej podpisanej i elektronicznej edytowalnej, w polskiej i angielskiej wersji językowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania mu  przez Zamawiającego zastrzeżeń Instytucji Realizującej.

  - W przypadku, gdy Instytucja Realizująca nie zgłosi zastrzeżeń do treści raportu pokontrolnego Wykonawca przekaże ostateczną wersję raportu w formie papierowej podpisanej i elektronicznej edytowalnej, w polskiej i angielskiej wersji językowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zamawiającego o  braku zastrzeżeń ze strony Instytucji Realizującej.

  - Kontrola zostaje uznana za zakończoną, kiedy Instytucja Realizująca odeśle podpisany egzemplarz raportu pokontrolnego nie wnosząc uwag do treści dokumentu lub odeśle pisemną informację o odmowie podpisania raportu.

Wszelkie dokumenty opracowane w ramach niniejszej Umowy będą posiadać oznaczenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja. Wytyczne dla beneficjentów

Lista projektów objętych kontrolą:

| OBSZAR TEMATYCZNY: INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONÓW PERYFERYJNYCH I SŁABO ROZWINIĘTYCH Lp. Numer umowy Tytuł projektu - PL Tytuł projektu - ANG Instytucja Realizująca oraz jej siedziba 1 URP/SPPW/1.1/KIK/06 Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Regional Development Initiatives in Poviats: Gorlicki and Nowosądecki Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna (Kraków) 2 URP/SPPW/1.1/KIK/07 ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich The Alps for the Carpathians: A programme whose objective is to free the economic potential of , Bieszczady Mountain, Podkarpackie Province Fundacja Karpacka – Polska (Sanok) 3 URP/SPPW/1.1/KIK/08 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością The Świętokrzyskie Mountains Our Future Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (Sandomierz) 4 URP/SPPW/1.1/KIK/09 Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski Małopolska Local Product - developing local enterprises and agricultural processing using a partnership approach to economic education and a regional system for marketing Małopolska products Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Kraków) 5 URP/SPPW/1.1/KIK/10 Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” Comprehensive Development Programme "Ourselves to Ourselves" in "Dolina Strugu" micro-region Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” (Błażowa) 6 URP/SPPW/1.1/KIK/11 Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w woj. Lubelskim Local brand as a chance of entrepreneurship development on The Knight's Trial in Lublin Region Gmina Mełgiew 7 URP/SPPW/1.1/KIK/12 Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpine Carpathian Cooperation Bridge Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Rzeszów) 8 URP/SPPW/1.1/KIK/13 Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania From a vision - to a modern management of the Gothania subregion Gmina Miejska Hrubieszów 9 URP/SPPW/1.1/KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski program aktywizacji społeczno-gospodarczej i promocji przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich The Carp Valley - The chance for the future. The cooperation programme of socio-economic activation and entrpreneurship promotion implemented through the use of complementary instruments stimulating the regional labour market, the strenghtening of business entities and the use of local products in order to improve the quality of life in rural areas Gmina Zator 10 URP/SPPW/1.1/KIK/15 EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny EUROchance for Lubelskie Voivodeship- the creation of a social consensus for the substainable development of the sub-region in the cultual landscape of the tourist triabgle of Nałęczów - Puławy - kazimierz Dolny Powiat Puławski |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| OBSZAR TEMATYCZNY: ŚRODKI OCHRONY GRANIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Numer umowy | Tytuł projektu - PL | Tytuł projektu - ANG | Instytucja Realizująca |  |
| 1 | URP/SPPW/1.2/KIK/02 | Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urządu ds. Cudzoziemców w Białej Podlaskiej | Construction of the epidemiological filter within facilities of the office for foreigners centre in Biała Podlaska | Urząd do spraw Cudzoziemców (Warszawa) |
| 2 | URP/SPPW/1.2/KIK/03 | Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego | Preparation of custom service mobile groups to perform rapid reaction and crisis management duties | Minister Finansów (Służba Celna) (Warszawa) |
| 3 | URP/SPPW/1.2/KIK/04 | Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego | On the borderline of terrorism - the emergency response training | Komenda Główna Policji (Warszawa) |
| 4 | URP/SPPW/1.2/KIK/20 | Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce | Contribution to the improvement of the capacity and the control of the train border crossing in Siemianówka | Wojewoda Podlaski (Białystok) |
| 5 | URP/SPPW/1.2/KIK/74 | Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach | Contribution to the improvement of the capacity and the control of the road border crossing in Połowce | Wojewoda Podlaski (Białystok) |
| 6 | URP/SPPW/1.2/KIK/76 | Bezpieczeństwo w ruchu drogowym | Safety in road traffic | Komenda Główna Policji w Warszawie + 6 powiatów w wojew. podlaskim i lubuskim |
| 7 | URP/SPPW/1.2/KIK/75 | Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce | Increasing the effectiveness of migration management in Poland | Urząd do spraw Cudzoziemców (Warszawa) |

| OBSZAR TEMATYCZNY: ODBUDOWA, REKOMNT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA |
| --- |
| Lp. | Numer umowy | Tytuł projektu - PL | Tytuł projektu - ANG | Instytucja Realizująca |
| 1 | URP/SPPW/2.1.3/KIK/22 | Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa warszawskiej kolei dojazdowej | Development of the public transport in Warsaw metropolitan area through improvement of the WKD (Warsaw Commuter Rail) efficiency, reliability, and safety | Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (Grodzisk Maz.) |
| 2 | URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 | Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego | Procurement of four diesel units to operate the railway section Malbork-Grudziądz, in order to improve the safety, management, efficiency and reliability of the local transport system | Województwo Pomorskie |
| 3 | URP/SPPW/2.1.3/KIK/28 | Centrum Komunikacyjne w Legionowie | Transport centre in Legionowo | Gmina Miejska Legionowo |
| 4 | URP/SPPW/2.1.1/KIK/39 | Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania | Installation of renewable energy systems on the public utility buildings and private houses in the following Communes: Niepołomice, Wieliczka, Skawina and Kłaj | Województwo Lubelskie |
| 5 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/41 | Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych | Installation of renewable energy systems on the public utility buildings and private houses in the following Communes: Niepołomice, Wieliczka, Skawina and Kłaj | Miasto i Gmina Niepołomice |
| 6 | URP/SPPW/2.1.1/KIK/42 | Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej | Construction of the modern waste management system, reclamation of inactive waste dumps and asbestos elimination in the territory of the communes being the members of Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej | Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej |
| 7 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/44 | Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego | The programme for enhancing the use of renemable energy sources and improving the quality of air within the natura 2000 areas in the Poviat of Sucha Beskidzka | Powiat Suski |
| 8 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/46 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego | Installation of renewable energy systems on the public utility buildings and private houses in the Communes of Busko Poviat and Pinczowski Poviat | Gmina Busko-Zdrój |
| 9 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/48 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | Infrastructure upgrades in public buildings in the Parsęta River Basin for an improvement of natural envionment conditions | Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Karlino) |
| 10 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/50 | Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich | Renevable energy souces in Mszana Dolna and in partner communities | Gmina Mszana Dolna |
| 11 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/51 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej | The improvement of energy management efficiency by the intrduction of renewable power systems and modernisation of heating installations in selected voivodship public health-care utilities | Województwo Małopolskie |
| 12 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/61 | Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej miasta stołecznego Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza | Replacement of group, exchange-based heating substations with individual heating substations and modernization of heat distribution network in Warsaw capital city's high-density multifamily housing areas where permissible air pollution levels are exceed | Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (Warszawa) |
| 13 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/63 | Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej | Building a nenewable energy system - solar collectors in health care facilities | Województwo Mazowieckie |
| 14 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/66 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki | Installation of renewable energy systems on the public utility buildings and private houses in the communes which are members of the Wisłoka River Basin Communes/Związek Gmin Dorzecza Wisłoki | Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (Jasło) |
| 15 | URP/SPPW/2.1.1/KIK/71 | Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego | Dismantling and safe storage of products containing asbestos from Małopolskie voivodeship | Gmina i Miasto Szczucin |
| 16 | URP/SPPW/2.1.2/KIK/73 | Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork | Biomass cogeneration plant as base load facility in the district heating system of Lębork | Miasto Lębork |

| OBSZAR TEMATYCZNY: BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA EKOSYSTEMÓW ORAZ WSPARCIE TRANSGRANICZNYCH INICJATYW ŚRODOWISKOWYCH |
| --- |
| Lp. | Numer umowy | Tytuł projektu - PL | Tytuł projektu - ANG | Instytucja Realizująca |  |  |  |  |
| 1 | URP/SPPW/2.2/KIK/24 | Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat, oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony | Survey of the key bird species of the polish Carpathian mountains and creating the system of their monitoring and protection | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Marki) |  |  |  |  |
| 2 | URP/SPPW/2.2/KIK/25 | Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. Lubelskim | Protection of species diversity of valuable natural habitats on agricultural lands on Natura 2000 areas in the Lublin Voivodeship | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (Puławy) |  |  |  |  |
| 3 | URP/SPPW/2.2/KIK/31 | KARPATY PRZYJAZNE LUDZIOM - lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego | The people-friendly Carpathians: a local partnership initiative for sustainable use and protection of mountain areas of Podkarpackie voivodeship | Fundacja Karpacka – Polska (Sanok) |  |  |  |  |
| 4 | URP/SPPW/2.2/KIK/32 | Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej | The carpathian unite - mechanism of consultation and cooperation for implementation of the Carpathian convention | Narodową Fundacją Ochrony Środowiska - UNEP/GRID (Warszawa) |  |  |  |  |
| 5 | URP/SPPW/2.2/KIK/37 | Tarliska Górnej Raby | The Upper Raba River Spawning Grounds | Stowarzyszenie "Ab Ovo" (Kraków) |  |  |  |  |
| 6 | URP/SPPW/2.2/KIK/53 | Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne | The protection of the refugium of the Carpathian forest fauna - migration corridors | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Rzeszów) |  |  |  |  |
| 7 | URP/SPPW/2.2/KIK/65 | Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji Doliny Górnej Wisły jako korytarza ekologicznego | Revitalisation, biodiversity protection and usage of the Vistula River oxbows: preventing degradation of upper Vistula River valley as an ecological corridor | Towarzystwo na rzecz Ziemi (Oświęcim) |  |  |  |  |

| ALOKACJE SPECJALNE: PROJEKTY ZAPROPONOWANE PRZEZ STRONĘ SZWAJCARSKĄ |  |
| --- | --- |
| Lp. | Numer umowy | Tytuł projektu - PL | Tytuł projektu - ANG | Instytucja Realizująca |
| 1 | URP/SPPW/5.2/KIK/77 | Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację zespołu szkół specjalnych oraz budowę centrum integracji kulturalnej w Łodygowicach | Improving quality of life of people with disabilites through the modernisation of the building of the special school and the construction of the center of cultural integration in Łodygowice | Gmina Łodygowice |